|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2024-2028. ГОДИНE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПШТИ ЦИЉ: Даљи развој и јачање одрживог и правичног система јавних набавки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | **Акциони план за спровођење програма развоја јавних набавки у Републици Србији за 2024. годину** | | | | | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације** | | | | | **КЈН** | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ јавне политике за који је**  **Акциони план утврђен** | | | | | **Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године** | | | | | | | | | | | | | |
| **Кровни документ јавних политика** | | | | | **НПАА 2022-2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПШТИ ЦИЉ 1:** **ДАЉИ РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОГ И ПРАВИЧНОГ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ (и) на нивоу општег циља**  **(показатељ ефекта)** | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | **2024** | |  |
| Оцена ЕК о оствареном напретку у Поглављу 5 – Јавне набавке и испуњавање свих мерила утврђених у оквиру овог поглавља | Без напретка/Ограничен напредак/Известан напредак/Добар напредак/Веома добар напредак | | | | Годишњи извештај ЕК | | | | Умерено припремљена | | | | | 2023 | | Известан напредак | |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1: ПОВЕЋАЊЕ ЕКОНОМИЧНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  **(показатељ исхода)** | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  |
| Учешће МСП у поступцима јавних набавки | Проценат (%) | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 79 | | | | | 2023 | | 80 | |
| Учешће критеријума за доделу уговора који се не заснива само на цени | Проценат (%) | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 4,46 | | | | | 2023 | | 5 | |
| ***Мера 1.1.1: Унапређење регулаторног оквира и јачање праксе у области ЈПП*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МП*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | ***Тип мере:******Регулаторна мера*** | | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| 01 – Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 1508/0002 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  |
| Донет закон о изменама и допунама ЗЈППК | Да/Не | | | | Годишњи извештај ЕК | | | | Не | | | | | 2023 | | Да | |
| **Назив активности** | **Рок за завршетак за активности** | | | | **Институција одговорна за спровођење** | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  |
| 1.1.1.1. Предлагање измена и допуна ЗЈППК | 4. квартал 2024. | | | | МП | | | КЈПП | | | | 01 – Приходи из буџета /редовна издвајања | | 1508/0002 | | - | |
| 1.1.1.2. Израда смерница и модела конкурсних документација за јавно-приватно партнерство и концесије | 4. квартал 2024. | | | | МП | | | КЈПП | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања | | 1508/0002 | | - | |
| 1.1.1.3. Организовање обука за наручиоце и привредне субјекте у области јавно-приватног партнерства и концесија | 4. квартал 2024. | | | | МП | | | КЈПП | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања | | 1508/0002 | | - | |
| ***Мера 1.1.2: Јачање институционалних капацитета*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | ***Тип мере:******Институционално управљачко организационе*** | | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 0612/0001 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| Донаторска средства\* | | | | ***/*** | | | | | ***960*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  |
| Број запослених у КЈН, укупно | Број | | | | Информатор о раду КЈН | | | | 38 | | | | | 2023 | | 40 | |
| **Назив активности** | **Рок за завршетак за активности** | | | | **Институција одговорна за спровођење** | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  |
| 1.1.2.1. Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места КЈН | 4. квартал 2024. | | | | КЈН | | |  | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања | | 0612/0001 | | - | |
| 1.1.2.2. Организовање обука и стручних усавршавања запослених у кључним институцијама у систему јавних набавки | 4. квартал 2024. | | | | КЈН | | | РК  КЈПП  КЗК  НАЛЕД  УНДП  УСАИД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  **\***Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  960 | |  |
| ***Мера 1.1.3: Јачање административних капацитета наручилаца и привредних субјеката*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | ***Тип мере: Информативно-едукативна мера*** | | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 0612/0001 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| \*Донаторска средства | | | | ***/*** | | | | | ***2880*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  |
| Број сертификованих службеника за јавне набавке, укупно | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 5231 | | | | | 2023 | | 5400 | |
| **Назив активности** | **Рок за завршетак за активности** | | | | **Институција одговорна за спровођење** | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  |
| 1.1.3.1. Организовање испита за службеника за јавне набавке | 4. квартал 2024. | | | | КЈН | | |  | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања | | 0612/0001 | | - | |
| 1.1.3.2. Организовање обука за наручиоце и понуђаче у области јавних набавки | 4. квартал 2024. | | | | КЈН | | | НАЛЕД  ПКС | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -    240 | |
| 1.1.3.3. Организовање обука за припрему службеника за полагање испита за службеника за јавне набавке | 4. квартал 2024. | | | | КЈН | | | НАЛЕД  ПКС | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  240 | |
| 1.1.3.4. Израда упоредне анализе о конкуренцији у поступцима јавних набавки у РС и пет држава ЕУ | 4. квартал 2024. | | | | КЈН | | | НАЛЕД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | У оквиру редовних издвајања из буџета (плате)  0612/0001/ 411, 412 | | -  1.200 | |
| 1.1.3.5. Израда водича за примену ЕНП критеријума | 4. квартал 2024. | | | | КЈН | | | УНДП | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  1.200 | |
| ***Мера 1.1.4: Унапређење електронског система јавних набавки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере:******Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 0612/0001 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| **\*Донаторска средства** | | | | ***/*** | | | | | *3600* | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Имплементиране нове верзије Портала, укупно | | Број | | | | Портал јавних набавки | | | | 15 | | | 2023 | | 18 | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.1.4.1. Израда техничке спецификације за израду нових функционалности на Порталу | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УНДП | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |
| 1.1.4.2. Израда нових функционалности на Порталу | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УНДП | | | | \*Донаторска средства | |  | | 1.920 | |
| 1.1.4.3. Израда упоредне анализе других Портала у пет држава ЕУ са препорукама за унапређење Портала јавних набавки | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УНДП | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | 1.200 | |
| 1.1.4.4. Спровођење обука и промоција Портала у погледу нових функционалности Портала | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  240 | |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.2: ШИРА ПРИМЕНА ЕКОЛОШКОГ И СОЦИЈАЛНОГ АСПЕКТА И ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНАТА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  **(показатељ исхода)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број поступака јавних набавки са еколошким критеријумима, укупно | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 1.592 | | | 2023 | | 1700 | |
| Број поступака јавних набавки са социјалним критеријумима, укупно | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 140 | | | 2023 | | 160 | |
| Број техника и инструмената у поступцима јавних набавки, укупно | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 250 | | | 2023 | | 260 | |
| ***Мера 1.2.1.: Јачање регулаторног и институционалног оквира у погледу зелених набавки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере: Информативно-едукативна мера*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 0612/0001 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| \*Донаторска средства | | | | ***/*** | | | | | ***6240*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број организованих обука на тему поступака јавних набавки са еколошким аспектима, годишње | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 2 | | | 2023 | | 2 | |
| Број израђених практичних алата (водичи или смернице или модели конкурсних документација) за зелене набавке, укупно | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 5 | | | 2023 | | 10 | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.2.1.1. Израда водича за зелене јавне набавке | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  1.200 | |
| 1.2.1.2. Израда модела конкурсне документације за зелене јавне набавке | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  4.800 | |
| 1.2.1.3. Организовање обука на тему зелених набавки | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД  ПКС | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |
| ***Мера 1.2.2: Подстицање примене социјалног концепта у јавним набавкама*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере: Информативно-едукативна мера*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 0612/0001 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| \*Донаторска средства | | | | ***/*** | | | | | ***2160*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број организованих обука на тему поступака јавних набавки са социјалним аспектима, годишње | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 2 | | | 2023 | | 2 | |
| Број израђених практичних алата (водичи или смернице или модели конкурсне документације) за примену социјалног концепта, годишње | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама  KJН | | | | - | | | 2023 | | 2 | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.2.2.1. Израда модела конкурсних документација са применом социјалног концепта | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  1.920 | |
| 1.2.2.2. Организовање обука на тему социјалних набавки | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД  ПКС | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |
| ***Мера 1.2.3: Подстицање примене техника и инструмената у јавним набавкама*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере: Информативно-едукативна мера*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 0612/0001 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| \*Донаторска средства | | | | ***/*** | | | | | ***3120*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број организованих обука у вези са применом техника и инструмената у јавним набавкама, годишње | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 0 | | | 2023 | | 2 | |
| Број израђених практичних алата (смернице или водичи или модели конкурсних документација) који укључују примену техника и инструмената у јавним набавкама, годишње | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 2 | | | 2023 | | 3 | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.2.3.1. Израда смерница за коришћење оквирног споразума | | 3. квартал 2024. | КЈН | | | | УНДП  УСАИД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  960 | |
| .1.2.3.2. Израда упутства за коришћење система динамичне набавке | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  960 | |
| 1.2.3.3. Израда водича за коришћење система квалификације, електронске лицитације и електронских каталога | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | -  960 | |
| 1.2.3.4. Организовање обуке за промоцију примену техника и инструмената у јавним набавкама | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.3: СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НЕРЕГУЛАРНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  **(показатељ исхода)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број поступака над којима је спроведен мониторинг, укупно | | Број | | | | Извештај о спроведеном мониторингу | | | | 782 | | | 2023 | | 800 | |
| Број субјеката редовног надзора над извршењем уговора, укупно | | Број | | | | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције | | | | 43 | | | 2023 | | 80 | |
| ***Мера 1.3.1: Јачање мониторинга и контрола набавки испод прагова на које се ЗЈН не примењује*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере: Институционално управљачко организационе*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| Приходи из буџета/редовна издвајања | | | | 0612/0001 | | | | | ***-*** | | | | | | | | | |
| \*Донаторска средства | | | | ***/*** | | | | | ***2160*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број субјеката мониторинга код којих су контролисане набавке испод прагова на које се ЗЈН не примењује, годишње | | Број | | | | Извештај о спроведеном мониторингу | | | | 0 | | | 2023 | | 20 | |  | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.3.1.1. Израда анализа постојећих капацитета КЈН за спровођењем мониторинга са препорукама за даљим јачањем | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УНДП | | | | Приходи из буџета /редовна издвајања  \*Донаторска средства | | 0612/0001 | | 0  960 | |
| 1.3.1.2. Упознавање кључних институција у систему јавних набавки са добрим праксама у државама ЕУ у погледу спровођења мониторинга | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УНДП  УСАИД  НАЛЕД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 1.200 | |  | |
| ***Mera 1.3.2: Јачање сарадње институција у систему јавних набавки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере: Информативно-едукативна мера*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
| \*Донаторска средства | | | | ***/*** | | | | | ***1440*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број организованих састанака, конференција и едукација, годишње | | Број | | | | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | | | 2 | | | 2023 | | 6 | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.3.2.1. Организовање радионице ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и других кључних институција у систему јавних набавки у вези са применом ЗЈН | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |
| 1.3.2.2. Организовање обука за представнике буџетске инспекције у погледу примене прописа у области јавних набавки | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |  | |
| 1.3.2.3. Организовање обука за представнике полиције и тужилаштва | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УСАИД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |  | |
| 1.3.2.4. Организовање обуке за представнике прекршајних судова | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УСАИД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |  | |
| 1.3.2.5. Организовање радионице ради усклађивања ставова КЈН и АСК у вези са применом прописа у области јавних набавки | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | УСАИД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |  | |
| 1.3.2.6. Организовање радног саветовања и размене мишљења са кључним институцијама у погледу заштите конкуренције у поступцима јавних набавки | | 4. квартал 2024. | КЈН | | | | НАЛЕД | | | | \*Донаторска средства | |  | | 240 | |  | |
| ***Мера 1.3.3: Унапређење квалитета управљања уговором*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МФИН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере: Информативно-едукативна мера*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| \*Донаторска средства | | | | ***/*** | | | | | ***240*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број организованих обука на тему извршења уговора, годишње | | Број | | | | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције | | | | 3 | | | 2023 | | 4 | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.3.3.1. Организовање обука на тему извршења уговора | | 4. квартал 2024. | МФИН | | | | НАЛЕД | | | | \*Донаторска средства | |  | | **240** | |  | |
| ***Мера 1.3.4: Јачање институционалних капацитета буџетске инспекције МФИН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МФИН*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Период спровођења: 2024*** | | | | | | | | | | ***Тип мере:*** ***Институционално управљачко организационе*** | | | | | | | | |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| \*Донаторска помоћ | | | | ***/*** | | | | | ***1200*** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **Циљана вредност**  **2024** | |  | |
| Број запослених у МФИН - буџетској инспекцији, укупно | | Број | | | | Информатор о раду | | | | 27 | | | 2023 | | 45 | |
| **Назив активности** | | **Рок за завршетак за активности** | **Институција одговорна за спровођење** | | | | **Партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2024** | |  | |
| 1.3.4.1. Упознавање запослених у буџетској инспекцији МФИН са добром праксом у државама ЕУ | | 4. квартал 2024. | МФИН | | | | УСАИД  НАЛЕД | | | | \*Донаторска помоћ | |  | | 240 | |  | |
| 1.3.4.2. Израда упоредне анализе о начину вршења буџетске инспекције у најмање две државe ЕУ | | 4. квартал 2024. | МФИН | | | | УСАИД  НАЛЕД | | | | \*Донаторска помоћ | |  | | 960 | |  | |

\* Средства из донација или међународне помоћи која се не евидентирају у буџету Републике Србије као посебан извор финансирања, као и средства донација или међународне помоћи која нису обезбеђена у потпуности.