**АКЦИОНИ ПЛАН**

**ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

**ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2027. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акциони план:** | | **Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2024. до 2027. године** | | | | | | | |
| **Координација и извештавање:** | | **Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - УБЗР** | | | | | | | |
| **Општи циљ: Унапређење безбедности на раду и очување здравља радно активног становништва** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)** | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у последњој години АП** | **Последња година важења АП** | |
| 1. Стопа учесталости повреда на раду са смртним исходом | | број повреда на раду на 100.000 запослених | Извештај ИР | | 1.48 | 2023. | 1.37 | 2027. | |
| 2. Стопа учесталости тешких повреда на раду | | 31.18 | 30.79 |
| 3. Стопа учесталости колективних повреда на раду | | 0.88 | 0.77 |
| **Посебан циљ 1. Унапређење регулаторног оквира у области безбедности и здравља на раду** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - УБЗР** | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Инспекцијски надзори | број | Извештај о раду ИР | | 32.461 | 2023. | 32.786 | 33.110 | 33.435 | 33.759 |
| **Мера 1.1. Израда смерница за спровођење мера безбедности и здравља на раду за ММСП** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2025-2026.** | | | | **Тип мере: регулаторна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 1.1.1. Израђене смернице | 0-не 1-да | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2023. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.2/0802/410/ 0004/411/412 | | | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.1.1.1. Ангажовање саветника за израду смерница за сектор ММСП | МРЗБСП-УБЗР | / | 4. квартал 2025. | \*Донаторска средства | / | / | \* | / | / |
| 1.1.1.2. Усвајање и објављивање смерница на интернет страници МРЗБСП | МРЗБСП-УБЗР | / | 2. квартал 2026. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/ 0004/411/412 | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |
| **Мера 1.2. Унапредити контролне листе у области безбедности и здравља на раду** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2025.** | | | | **Тип мере: регулаторна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у  2024. години | Циљана вредност у  2025. години | Циљана вредност у  2026. години | Циљана вредност у  2027. години | |
| 1.2.1. Број инспекцијских надзора уз коришћење нових контролних листи | број (годишње) | Извештај о раду ИР | 0 | 2023. | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | | | 455.728 | 455.728 | 455.728 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.2.1.1. Формирање Радне групе за израду контролних листи | МРЗБСП- ИР | МРЗБСП-  УБЗР, ПКС, УПС, СССС,  УГС, СЕС | 4. квартал 2024. | / | / | / | / | / | / |
| 1.2.1.2.  Израђене и објављене контролне листе у области безбедности и здравља на раду у осетљивим секторима | МРЗБСП-ИР | МРЗБСП- УБЗР | 4. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 | 455.728 | 455.728 | / | / |
| 1.2.1.3. Спровођење пилот надзора | МРЗБСП-ИР | / | 4. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / | / |
| **Мера 1.3. Анализа овлашћених правних лица и предузетника са лиценцом који се баве пословима у области безбедности и здравља на раду и унапређење надзора** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2025.** | | | | **Тип мере: институционално управљачко организациона** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у  2024. години | Циљана вредност у  2025. години | Циљана вредност у  2026. години | Циљана вредност у  2027. години | |
| 1.3.1. Број спроведених надзора над радом правних лица и предузетника са лиценцом у области БЗР | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР | 47 | 2023. | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | | | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / | |
| \*Донаторска средствa | | \* | | | \* | \* | / | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.3.1.1. Ангажовање саветника за израду анализе | МРЗБСП-УБЗР | ПКС, УПС, СССС, УГС,  СЕС | 4. квартал 2024. | \*Донаторска средства | / | \* | / | / | / |
| 1.3.1.2. Усвајање препорука анализе и израда предлога аката | МРЗБСП- УБЗР | ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС | 1. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/ 0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / | / |
| **Посебан циљ 2. Промоција значаја (културе) превенције у области безбедности и здравља на раду (подизање свести и информисање јавности)** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Управа за БЗР** | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број манифестација посвећених безбедности и здрављу на раду | број | Извештај о раду УБЗР | | 1 | 2023. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **Мера 2.1. Подизање свести јавности и заинтересованих страна о безбеднијим и здравијим условима на радном месту** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: информативно-едукативна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 2.1.1. Број пријава за доделу националних признања из области БЗР | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2023. | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 2.1.2. Број одржаних манифестација (округлих столова, промоција и др.) | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2023. | 2 | 4 | 4 | 6 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | | | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.1.2.1. Обележавање Европске недеље безбедности здравља на раду и Дана БЗР у Републици Србији | МРЗБСП- УБЗР | ИР, ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС, ИМРС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| 2.1.2.2. Организација такмичења за Европске награде добре праксе у Србији | МРЗБСП- УБЗР | ИР ПКС, УПС, СССС, УГС,  СЕС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| 2.1.2.3. Организација такмичења за доделу националних признања из области БЗР | МРЗБСП- УБЗР | ИР ПКС, УПС,СССС, УГС, СЕС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| **Мера 2.2. Унапређење система образовања у области безбедности и здравља на раду** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: обезбеђење роба и услуга** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 2.2.1. Број студената и ученика који су похађали обуке | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2023. | 50 | 100 | 150 | 150 |
| 2.2.2. Број обука у области БЗР у организацији МРЗБСП-УБЗР | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2023. | 1 | 5 | 5 | 5 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | | | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.2.2.1. Упознавање ученика у средњим стручним школама о БЗР са посебним освртом на дуално образовање | МРЗБСП-УБЗР | МПР, ПКС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | / |
| **Мера 2.3. Јачање социјалног дијалога у области безбедности и здравља на раду** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: информативно-едукативна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 2.3.1. Број одржаних седница | број (годишње) | Извештај СЕС | | 0 | 2023. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3.2. Број предлога СЕС | број (годишње) | Извештај СЕС | | 0 | 2023. | 3 | 8 | 8 | 8 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | | | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.3.2.1. Израђен извештај са препорукама | МРЗБСП-УБЗР | СЕС | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | / |
| 2.3.2.2. Израђен извештај о утицају климатских промена на БЗР | МРЗБСП-УБЗР | МЗ, МЗЖС, УПС, СССС, УГС | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| **Посебан циљ 3. Унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Управа за БЗР** | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број запослених обухваћених инспекцијским надзором у области БЗР | број | Извештај о раду ИР | | 214.009 | 2023. | 216.149 | 218.289 | 222.569 | 224.709 |
| Учешће правних лица/предузетника са лиценцом у области БЗР код послодаваца обухваћених инспекцијским надзором | проценат | Извештај о раду ИР | | 53 | 2023. | 55 | 57 | 58 | 59 |
| **Мера 3.1. Унапређење правног оквира за безбедност и здравље на раду** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: регулаторна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Подзаконска акта Закона о безбедности и здрављу на раду | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 3.1.1. Усвојени закони и подзаконски акти | број | Службени гласник РС | | 2 | 2023. | 14 | 2 | 3 | 3 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | | | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.1.1.1. Припрема подзаконских прописа из области БЗР | МРЗБСП-УБЗР | ИР, УПС, СССС, УГС | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| **Мера 3.2. Уређење института осигурања од повреда на раду и професионалних болести** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2023-2027.** | | | | **Тип мере: регулаторна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | **/** | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 3.2.1. Проценат послодаваца обухваћених надзором који су осигурали запослене за случај повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | проценат | Извештај о раду ИР | | 0 | 2023. | 20 | 50 | 60 | 70 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 и 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | | | 472.918 | 472.918 | 472.918 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.2.1.1. Анализа података о послодавцима који су осигурали запослене | МРЗБСП-УБЗР | УОС, ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.2.1.2. Одржавање консултативних састанака са репрезентативним удружењима запослених и послодаваца у циљу доношења Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | МРЗБСП-УБЗР | УОС | 4. квартал 2027 | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. | / |
| **Мера 3.3. Анализа података Инспектората за рад према типовима субјекта ради вршења надзора заснованог на анализи ризика - risk based assessment** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: регулаторна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Веза са програмским буџетом | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у  2024. години | Циљана вредност у  2025. години | Циљана вредност у  2026. години | Циљана вредност у  2027. години |
| 3.3.1. Број инспекцијских надзора заснованих на анализи ризика према типовима субјекта | број (годишње) | Извештај о раду ИР | | 26.845 | 2023. | 27.113 | 27.382 | 27.650 | 27.918 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 | | | 455.728 | 455.728 | 455.728 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.3.1.1. Анализа података о спроведеним надзорима | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.3.1.2. Унапређење посебних критеријума за процену ризика | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027 | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/  0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| **Мера 3.4. Унапређење капацитета Инспектората за рад** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: обезбеђење роба и услуга** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у  2024. години | Циљана вредност у  2025. години | Циљана вредност у  2026. години | Циљана вредност у  2027. години |
| 3.4.1. Број инспектора рада на 100.000 запослених | број | Извештај о раду ИР | | 9.14 | 2023. | 10 | 11 | 12 | 12 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 | | | 455.728 | 455.728 | 455.728 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.4.1.1. Анализа потребног броја инспектора рада ради вршења надзора | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.4.1.2. Ангажовање нових инспектора рада | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.4.1.3. Упознавање инспектора рада са новим Законом о БЗР и подзаконским прописима | МРЗБСП | ИР,УБЗР | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/ 30.1/0802/410/ 0003/411/412 и 30/ 30.2/0802/410/ 0004/411/412 | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. и 1.2.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. и 1.2.1.2. | Веза:  Средства процењена под 1.1.2. и 1.2.1.2. | / |
| **Посебан циљ 4. Унапређење евиденцијa о повредама на раду и лиценцама** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - УБЗР** | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Учешће извештаја о повредама на раду и лиценци који су унети посредством апликација | проценат | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2025. | / | / | 100 | 100 |
| **Мера 4.1. Увођење јединственог Регистра повреда на раду** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: регулаторна** | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | **/** | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у години  2024. | Циљана вредност у години  2025. | Циљана вредност у години  2026. | Циљана вредност у години  2027. |
| 4.1.1.Уведен ефикасан Регистар повреда на раду | проценат | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2023. | 0 | 50 | 100 | 100 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| Приходи из буџета | | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | | | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.1.1.1. Обуке за коришћење апликације | МРЗБСП-УБЗР | МЗ, РФЗО | 1. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| **Мера 4.2. Увођење јединственог Регистра о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама** | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | | | | |
| **Период спровођења: 2024-2027.** | | | | **Тип мере: регулаторна** | | | | | |
| **Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:** | | | | **/** | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна  година | Циљана вредност у  2024. години | Циљана вредност у  2025. години | Циљана вредност у  2026. години | Циљана вредност у  2027. години |
| 4.2.1. Уведен Регистар о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама | проценат | Извештај о раду УБЗР | | 0 | 2023. | 0 | 0 | 0 | 75 |
| **Извор финансирања мере** | | **Веза са програмским буџетом** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | |
| \*Донаторска средствa | | / | | | \* | \* | \* | / | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.2.1.1. Уведен Регистар о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама | МРЗБСП | МОР | 3. квартал 2026. | \* | / | \* | \* | \* | / |

\*Средства нису обезбеђена. Планирано је да се у преговорима са међународним донаторским организацијама обезбеде средства која би допринела бржем и ефикаснијем остварењу дефинисаних посебних циљева, као и општег циља Стратегије.

**ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА:**

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МЗ – Министарство здравља

МПР – Министарство просвете

РФЗО – Републички фонд за здравствено осигурање

УБЗР – Управа за безбедност и здравље на раду

ИР – Инспекторат за рад

СЕС – Социјално-економски савет Републике Србије

ПКС – Привредна комора Србије

СССС – Савез самосталних синдиката Србије

УПС – Унија послодаваца Србије

УГС – Уједињени грански синдикати „Независност“

ИМРС – Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”

УОС – Удружење осигуравача Србије

МОР – Међународна организација рада

БЗР – безбедност и здравље на раду

ММСП – микро, мала и средња предузећа